## Planilha
Campo | Informação
Número | 07202021
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para instalação da coberta do Terminal Rodoviário Interestadual, Adilmar de Paiva Gadelha, no Município de Sousa/PB.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rua José Facundo de Lira, nº 376
CEP | 58800-000
Início | 05/01/2022
Previsão | 05/06/2022
Finalização | 16/08/2022
Valor inicial | 97062.47
Valor atual | 97062.47
Valor pago | 95970.18
Execução % | 100
Contratada | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ contratada | 36563174000100
Protocolo | 15768/22
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 29/08/2026 06:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007202021 | Documento 15652/22 | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36563174000100 | — | 29/05/2022 | 29/05/2022 | 97062.47 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para instalação da coberta do Terminal Rodoviário Interestadual, Adilmar de Paiva Gadelha, no Município de Sousa/PB.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBERTA DO TERMINAL RODOVIARIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7202021 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 052021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13/06/2022 | 6520.94 | GEOPB
2257 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBERTA DO TERMINAL RODOVIARIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7202021 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 052021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 29/03/2022 | 25583.88 | GEOPB
997 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBERTA DO TERMINAL RODOVIARIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7202021 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 052021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 21/02/2022 | 63865.36 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBERTA DO TERMINAL RODOVIARIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7202021 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 052021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 28/06/2022 | 6520.94 | GEOPB
2257 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBERTA DO TERMINAL RODOVIARIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7202021 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 052021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 01/04/2022 | 25583.88 | GEOPB
997 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA INSTALACAO DA COBERTA DO TERMINAL RODOVIARIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7202021 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 052021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/02/2022 | 63865.36 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220427266 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | Art Rodoviaria.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/7865f1eea13246f69b5dda58311d0abb.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Recebimento Obra Coberta Rodoviária.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/6d5ac308412d4566894a250d424c45ce.pdf | GEOPB
Projeto Básico | 10. Rodoviaria Proj.Metálico 06-prancha - somente o vão central.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/c4b3f8b940024a2d855d0901b37fae47.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planvencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/9d487ec1e73d418e9f0566fd99b9803a.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS Coberta Rodoviaria.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07202021/arquivo/72d3c2780bd34a65accf393556f8b821.pdf | GEOPB