## Planilha
Campo | Informação
Número | 06822023
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Casa Lar, no Município de Sousa/PB.
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | Rua Joao Patricio de Lima
CEP | 58804-760
Início | 16/11/2023
Previsão | 06/05/2026
Finalização | —
Valor inicial | 1240378.43
Valor atual | 1240378.43
Valor pago | 1209043.95
Execução % | 55.69
Contratada | Construtora E Locadora Alexandre Ltda - Epp
CNPJ contratada | 17490708000170
Protocolo | 05923/24
Secretaria
Latitude | -6.7600000
Longitude | -38.2200000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/08/2026 07:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
7080 | INICIAL | 28/08/2025 | -6.7600000 | -38.2200000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
31007 | 16/12/2024 | 24/04/2025 | 102367.24 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31007/planilha/8179454ff08a4879b38d0539c3aa94c7.xlsx
31006 | 20/09/2024 | 16/12/2024 | 31441.26 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31006/planilha/1ab2b026670645679cdc68086c0c770f.xlsx
31005 | 19/08/2024 | 20/09/2024 | 68231.63 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31005/planilha/7dcc243adfcb4f1ebc5aed5a55328b78.xlsx
31004 | 10/05/2024 | 16/08/2024 | 40632.78 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31004/planilha/0b235d01f3cf4dfd9a569409c27d5c96.xlsx
31003 | 11/05/2024 | 10/06/2024 | 70347.04 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31003/planilha/cad3b595257849bbb875812e6555b722.xlsx
31002 | 04/04/2024 | 10/05/2024 | 103177.49 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31002/planilha/78a7c79f53d84ab2b91ea704d6b74ab5.xlsx
31001 | 02/03/2024 | 04/04/2024 | 79712.63 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31001/planilha/e9b71c2faa2d405a889552effbf6e0fe.xlsx
30999 | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 66865.07 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/30999/planilha/d45d54c9cbc24297a365636707899ae4.xlsx
30998 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 61443.01 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/30998/planilha/1946f0ac730d4d49ab5345c370bf3b52.xlsx
30997 | 21/11/2023 | 22/01/2024 | 66571.96 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/30997/planilha/84b90912df6b4d9c954c38ff0812ccf4.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006822023 | Documento 122624/23 | Construtora E Locadora Alexandre Ltda - Epp | 17490708000170 | — | 16/11/2024 | 06/05/2026 | 1240378.43 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Casa Lar, no Município de Sousa/PB.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 140809/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Casa Lar, no Município de Sousa/PB. | 06/05/2026 | 0
Documento 10699/25 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 12/11/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3932 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06/05/2026 | 126155.58 | GEOPB
2377 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 24/03/2026 | 62180.25 | GEOPB
150 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15/01/2026 | 162569.02 | GEOPB
9861 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 09/12/2025 | 42245.58 | GEOPB
7890 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/10/2025 | 125103.41 | GEOPB
2542 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 24/04/2025 | 102367.24 | GEOPB
620 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13/02/2025 | 31441.26 | GEOPB
10620 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 31/10/2024 | 68231.63 | GEOPB
8682 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06/09/2024 | 40632.78 | GEOPB
6644 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/07/2024 | 70347.04 | GEOPB
5166 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/06/2024 | 103177.49 | GEOPB
3728 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/04/2024 | 79712.63 | GEOPB
2918 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/04/2024 | 66865.07 | GEOPB
1585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/03/2024 | 61443.01 | GEOPB
202 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 22/01/2024 | 66571.96 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3932 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 27/05/2026 | 41437.37 | GEOPB
3932 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21/05/2026 | 40000 | GEOPB
3932 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/05/2026 | 44718.21 | GEOPB
2377 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 25/03/2026 | 62180.25 | GEOPB
150 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 30/01/2026 | 82569.02 | GEOPB
150 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20/01/2026 | 80000 | GEOPB
9861 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18/12/2025 | 42245.58 | GEOPB
7890 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/11/2025 | 45103.41 | GEOPB
7890 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20/10/2025 | 50000 | GEOPB
7890 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/10/2025 | 30000 | GEOPB
2542 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 30/04/2025 | 102367.24 | GEOPB
620 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17/02/2025 | 31441.26 | GEOPB
10620 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/11/2024 | 68231.63 | GEOPB
8682 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/09/2024 | 40632.78 | GEOPB
6644 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/07/2024 | 35347.04 | GEOPB
6644 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/07/2024 | 35000 | GEOPB
5166 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/06/2024 | 53177.49 | GEOPB
5166 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/06/2024 | 50000 | GEOPB
3728 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/05/2024 | 41450.56 | GEOPB
3728 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/05/2024 | 38262.07 | GEOPB
2918 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/04/2024 | 66865.07 | GEOPB
1585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/03/2024 | 61443.01 | GEOPB
202 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 31/01/2024 | 33571.96 | GEOPB
202 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 24/01/2024 | 33000 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | PB20230584376 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART-EXECUCAO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/arquivo/1866a43bad60486ab39bde06aac63bf2.pdf | GEOPB
Projeto Básico | P01 - Casa Lar.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/arquivo/3a38f502ff5847afbccf2c25b005a537.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA.VENCEDORA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/arquivo/4e23779b6c764861afa3ae1bed72155e.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | CONTRAO.E.OS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/arquivo/e5fe9e1fb0a04807b4f0a6b47fc4d164.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM-10_MEDIÇÃO_PADRÃO_RLR_14.04.25.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31007/planilha/8179454ff08a4879b38d0539c3aa94c7.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-09_CASA LAR.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31006/planilha/1ab2b026670645679cdc68086c0c770f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-08_CASA LAR_15.10.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31005/planilha/7dcc243adfcb4f1ebc5aed5a55328b78.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-07_MEDIÇÃO_PADRÃO_Rlr_03.09.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31004/planilha/0b235d01f3cf4dfd9a569409c27d5c96.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-06_MEDICAO_CASA LAR_RLR_09.07.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31003/planilha/cad3b595257849bbb875812e6555b722.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-05_MEDICAO_PADRAO_RLR_28.05.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31002/planilha/78a7c79f53d84ab2b91ea704d6b74ab5.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-04_MEDICAO_PADRAO_04_R01_RLR.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/31001/planilha/e9b71c2faa2d405a889552effbf6e0fe.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-03_MEDICAO_PADRAO_RLR.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/30999/planilha/d45d54c9cbc24297a365636707899ae4.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-02_MEDICAO_PADRAO_RLR_01.03.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/30998/planilha/1946f0ac730d4d49ab5345c370bf3b52.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-01_MEDICAO_PADRAO_RLR_11.01.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/medicoes/30997/planilha/84b90912df6b4d9c954c38ff0812ccf4.xlsx | GEOPB