## Planilha
Campo | Informação
Número | 04852024
Tipo | POÇO ARTESIANO
Descrição | Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Diversas ruas
CEP | 58800-000
Início | 26/09/2024
Previsão | 24/03/2025
Finalização | 26/02/2026
Valor inicial | 76360.8
Valor atual | 91632.96
Valor pago | 609835.16
Execução % | 100
Contratada | Opere Construcoes E Servicos Ltda
CNPJ contratada | 28286226000110
Protocolo | 121376/24
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 07:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000004852024 | Documento 120793/24 | Opere Construcoes E Servicos Ltda | 28286226000110 | — | 26/03/2025 | 20/03/2026 | 91632.96 | Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 154807/25 | Valor | Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos. | — | 15272.16
Documento 126702/25 | Vigência | Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos. | 20/03/2026 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5303 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 03 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 17/06/2026 | 121621.7 | GEOPB
3319 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 02 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 17/04/2026 | 195739.3 | GEOPB
2290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 01 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 19/03/2026 | 90880.57 | GEOPB
2289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 01 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 19/03/2026 | 0 | GEOPB
762 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/02/2026 | 99779.19 | GEOPB
57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS EM LOCALIDADES QUE NECESSITAM DE FORMA IMEDIATA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 0032026 A CARGO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA | 14/01/2026 | 10181.44 | GEOPB
10431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/12/2025 | 15272.16 | GEOPB
8881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 31/10/2025 | 30544.32 | GEOPB
1364 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 13/03/2025 | 20362.88 | GEOPB
10622 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 31/10/2024 | 25453.6 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5303 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 03 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 18/06/2026 | 121621.7 | GEOPB
3319 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 02 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 17/04/2026 | 195739.3 | GEOPB
2290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 01 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 20/03/2026 | 90880.57 | GEOPB
762 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/02/2026 | 99779.19 | GEOPB
57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS EM LOCALIDADES QUE NECESSITAM DE FORMA IMEDIATA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 0032026 A CARGO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA | 14/01/2026 | 10181.44 | GEOPB
10431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/12/2025 | 15272.16 | GEOPB
8881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10/11/2025 | 19711.99 | GEOPB
8881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 07/11/2025 | 10832.33 | GEOPB
1364 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20/03/2025 | 20362.88 | GEOPB
10622 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 12/11/2024 | 25453.6 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20240666998 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20240666998.SOUSA-Jose_Walter_28129_assinado_signed.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04852024/arquivo/800bdb9c63fa4a08a8ef1ef0f49c6528.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Poços.docx.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04852024/arquivo/61bec6bad238404782c8070ecf793271.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Especificacoes_Tecnicas_-_Pocos_Artesianos_assinado (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04852024/arquivo/a277403027ee46d7b5d9c917e4d64d00.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA ORÇAMENTARIA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04852024/arquivo/3b8c24e3b8ee42459ba9aa4b40bb21a4.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato 485-2024 PoÃ§os - Dispensa 16-2024.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04852024/arquivo/7b1074616c6245119a6090717f309f74.pdf | GEOPB