## Planilha
Campo | Informação
Número | 02382025
Tipo | OUTRAS
Descrição | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL para realização de reforma na COBERTA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA, SOUSA - PB
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | R. José Fagundes de Lira, 300 - Gato Preto, Sousa - PB
CEP | 58802-110
Início | 16/06/2025
Previsão | 16/06/2026
Finalização | —
Valor inicial | 460000
Valor atual | 460000
Valor pago | 0
Execução % | 0
Contratada | M2 Construções Eireli
CNPJ contratada | 35896773000182
Protocolo | 102093/25
Secretaria
Latitude | -6.7600000
Longitude | -38.2200000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/08/2026 08:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
7084 | INICIAL | 28/08/2025 | -6.7600000 | -38.2200000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000002382025 | Documento 80928/25 | M2 Construções Eireli | 35896773000182 | — | 16/06/2026 | 12/11/2026 | 460000 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL para realização de reforma na COBERTA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA, SOUSA - PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 98886/26 | Vigência | Em anexo. | 12/11/2026 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250731422 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20250731422.51BcZ.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02382025/arquivo/8076f6cfee154fdbaa58da0059a0fbf5.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Projeto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02382025/arquivo/4092d7ee45fc4b3791cf96cedb349c3e.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PROPOSTA SOUSA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02382025/arquivo/af001167798240a3baa70117f8422191.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | autos_documento21385_25.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02382025/arquivo/117951f51f074e2ea3466e6f813f91aa.pdf | GEOPB