## Planilha
Campo | Informação
Número | 01152023
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA no Distrito de Lagoa dos Estrelas no Município de SousaPB conforme Convênio SEECTPB n 0012022 discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Bairro
Endereço | Distrito Lagoa dos Estrelas
CEP
Início | 10/02/2023
Previsão | 10/02/2024
Finalização | 11/12/2024
Valor inicial | 622958.63
Valor atual | 622958.63
Valor pago | 528670.93
Execução % | 84.86
Contratada | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ contratada | 36563174000100
Protocolo | 63945/23
Secretaria
Latitude | -6.7200000
Longitude | -38.3100000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 04:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5957 | FINAL | 21/02/2025 | -6.7200000 | -38.3100000 |  | 1
5948 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7202000 | -38.3106000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19409 | 13/08/2024 | 21/10/2024 | 38865.44 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19409/planilha/091a2fd5562c4461bbd6beefedf0bd2d.xlsx
19406 | 19/06/2024 | 13/08/2024 | 60628.18 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19406/planilha/6508776022f74c4f9eac8d323507875a.xlsx
19405 | 03/05/2024 | 19/06/2024 | 22785.28 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19405/planilha/0693e210643c42e98adc18e1dc225018.xlsx
19403 | 26/12/2023 | 03/05/2024 | 26334.69 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19403/planilha/b6bedc80808647f7af962f7b4fc6bcc5.xlsx
19401 | 13/09/2023 | 26/12/2023 | 149037.44 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19401/planilha/507ecc43608c456f8a6c7440d55a24ef.xlsx
19400 | 18/07/2023 | 13/09/2023 | 82192.11 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19400/planilha/b6b88c6cb0b64ce09af2bae1d4a41f46.xlsx
19398 | 06/07/2023 | 18/07/2023 | 26515.17 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19398/planilha/eff49558f02947039a8260a594f0a589.xlsx
19397 | 25/04/2023 | 07/07/2023 | 46892.39 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19397/planilha/cab727a097cf4575a8e88962a8ab7901.xlsx
19393 | 10/02/2023 | 25/04/2024 | 75420.33 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19393/planilha/f2e49808cd57409c9bf15fc9b3fbe741.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000001152023 | Documento 45034/23 | WALLYSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36563174000100 | — | 10/02/2024 | 09/02/2025 | 622958.63 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA no Distrito de Lagoa dos Estrelas no Município de SousaPB conforme Convênio SEECTPB n 0012022 discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 52122/24 | Vigência | Justificativa presente no documento anexado em "Justificativa Técnica". | 09/02/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
001/2022 | Construção de quadra poliesportiva na EMEIF Maria Estrela de Oliveira - Sousa/PB | Secretaria do Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba | 08778250000169 |  | 22/02/2022 | 22/02/2023 | 559994.89 | 59994.89

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/10/2024 | 38865.44 | GEOPB
10082 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/10/2024 | 0 | GEOPB
7864 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/08/2024 | 60628.18 | GEOPB
5804 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 19/06/2024 | 22785.28 | GEOPB
4041 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/05/2024 | 26334.69 | GEOPB
11459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/12/2023 | 149037.44 | GEOPB
7250 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/09/2023 | 82192.11 | GEOPB
5101 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 18/07/2023 | 26515.17 | GEOPB
4597 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06/07/2023 | 46892.39 | GEOPB
3885 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/06/2023 | 75420.33 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/05/2025 | 7655.34 | GEOPB
10109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/10/2024 | 31210 | GEOPB
7864 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/09/2024 | 20353.65 | GEOPB
7864 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/08/2024 | 40274.53 | GEOPB
5804 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 19/06/2024 | 22785.28 | GEOPB
4041 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 06/05/2024 | 26334.69 | GEOPB
11459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/12/2023 | 149037.44 | GEOPB
7250 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07/11/2023 | 18191.01 | GEOPB
7250 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/09/2023 | 64001.1 | GEOPB
5101 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 18/07/2023 | 26515.17 | GEOPB
4597 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 11/07/2023 | 46892.39 | GEOPB
3885 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/06/2023 | 75420.33 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO N 012022 CONFORME CONTRATO N 1152023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0182022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | — | 7655.44 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230528373 |  | GEOPB
Documento de Finalização | DOC RESCISAO TCE.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/arquivo/f9bc752ab71d4a9caa14a0af0df63535.pdf | GEOPB
Projeto Básico | DE_RP_2021_ARQ_GINÁSIO_SOUSA_03-09.ass.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/arquivo/7fdfa1ab9b5347e9833d251dacca7517.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA VENCEDORA LAGOA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/arquivo/36aea6bbed6a4a77b4cd8b402ff7ed34.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS Quadra Poliesportiva no Distrito deLagoa dos Estrelas.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/arquivo/2166e0c7009040f4a4c08dbf6e1db494.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM_09_12.11.24_RLR.1.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19409/planilha/091a2fd5562c4461bbd6beefedf0bd2d.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM-08 QUADRA DA LAGOA_09.08.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19406/planilha/6508776022f74c4f9eac8d323507875a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDIÇÃO 07_RLR 17.06.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19405/planilha/0693e210643c42e98adc18e1dc225018.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 LAGOA_RLR.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19403/planilha/b6bedc80808647f7af962f7b4fc6bcc5.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 LAGOA_RLR 21.12.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19401/planilha/507ecc43608c456f8a6c7440d55a24ef.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 LAGOA_22.08.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19400/planilha/b6b88c6cb0b64ce09af2bae1d4a41f46.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDIÇÃO_03_Empresa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19398/planilha/eff49558f02947039a8260a594f0a589.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BOLETIM DE MEDIÇÃO 02_RLR.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19397/planilha/cab727a097cf4575a8e88962a8ab7901.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01_13.04.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01152023/medicoes/19393/planilha/f2e49808cd57409c9bf15fc9b3fbe741.xlsx | GEOPB